## Hoja1
# | Actividad | responsable | Inicio | Final | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17
1 | Asignacion de roles | Jaasiel | semana 1 | semana 1
2 | Definir objetivo | Jaasiel | semana 2 | semana 2
3 | problemática | Jaasiel, Gerardo, Emanuel, gabriela
solucion
| recursos |  | semana 3 | semana 3
4 | boseto de la interfa | Emanuel | semana 4 | semana 4
5 | creasion de interfas | Emanuel, gabriela
| grafica |  | semana 5 | semana 8
6 | creacion de base de | Gerardo
| datos |  | semana 9 | smana 11
7 | coneccion con la | Gabriela
| base de datos |  | semana 12 | semana 14
8 | pruebas | Jaasiel, Gerardo, emanuel, gabriela | semana 15 | semana 15
9 | correcciones | Jaasiel, Gerardo, emanuel, gabriela
|  |  | semana 16 | semana 16
10 | Entrega | Jaasiel, Gerardo, emanuel, gabriela
|  |  | semana 17 | semana 17